## CRONOGRAMA
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES DEL PROYECTO
ID | ACTIVIDAD | RESPONSABLES | RECURSOS | Mes 1 | Mes 2 |  |  |  | Mes 3 |  |  |  | Mes 4
1.4.1 | Prueba de elementos | Jhonattan Restrepo | Documentacion Base de datos |  | x | x
1.4.2 | Integracion del sistema | Juan Camilo Colorado | Documentacion Base de datos |  |  |  | x | x
1.4.3 | Prueba del sistema | Rafael Criollo | Documentacion Base de datos | [5 empty] | x | x
1.5.1 | Correccion y mejoramiento del sistema | Jimmy Torres | Documentacion Base de datos | [7 empty] | x | x
1.5.2 | Construccion de la plataforma prototipada | Jhonattan Restrepo | Documentacion Base de datos | [9 empty] | x | x | x
1.5.3 | Manual del prototipo | Rafael Criollo | Documentacion Base de datos |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x